## Stakeholders
Stakeholder	P. Positivos	P. Negativos	Gr. Poder	Gr. Interesse	Gr. Influência	Atitude
Funcionários	-Trabalham pesado; / -Reclamam pouco; / -Se adaptam fácil.	-Muita discussão no canteiro de obras; / -Desanimo e trabalho lento.	4	6	5	-Contratar bons lideres; / -Boa gestão; / -Mantê-los satisfeitos.
Engenheiros	-Cálculos precisos; / -Alto conhecimento técnico; / -Suporte técnico constante.	-Muita pressão; / -Não dão a devida importância a outras opiniões.	7	6	6	-Gerenciar de Perto.
Arquitetos	-Bons desenhos técnicos;	-Alta exigência; / -Não dão a devida importância a outras opiniões; / -Refazem partes do projeto.	8	9	8	-Gerenciar de Perto.
Prefeitura	-Liberado do projeto; / -Documentação.	-Muita burocracia; / -Difícil acesso;	9	8	9	-Gerenciar de Perto.
Moradores Locais	-Divulgação positiva pela valorização do bairro;	-Reclamação sobre o barulho da obra; / -Alegações de pertubação de sossego; / -Possível movimentação para paralisia da obra.	7	9	9	-Gerenciar de Perto; / -Fazer algum ação pra deixar os moradores locais mais próximos.
Fornecedores	-Entregas no prazo; / -Materiais em bom estado.	-Algumas entregas atrasadas; / -Material faltando.	6	4	8	-Manter informado; / -Mantê-los satisfeitos.
Terceirizados	-Trabalham pesado; / -Reclamam pouco; / -Se adaptam fácil.	-Muita discussão no canteiro de obras; / -Desanimo e trabalho lento.	4	3	5	-Contratar bons lideres; / -Boa gestão; / -Mantê-los satisfeitos.
Vistoria	-Promove mais segurança para os funcionários.	-Pode barrar a obra;	10	7	8	-Gerenciar de Perto.
Sindicato	-Pode promover melhorias para os funcionários.	-Pode gerar greve dos funcionários.	4	9	7	-Manter informado.
Investidores	-Recursos financeiros; / -Experiência no mercado.	-Cobrança; / -Pressão; / -Exigência.	10	10	8	-Gerenciar de Perto. / -Manter informado;

## Matrizes
Matriz Poder x Influência
Perigosos	Gladiadores
Prefeitura	Engenheiros		+ Poder
Moradores Locais	Arquitetos
Vistoria	Fornecedores
	Investidores

Mala sem alça	Cabos eleitorais
Sindicato	Funcionários
	Terceirizados

			- Poder

Negativa	Positiva

Matriz Poder x Interesse
Mantenha Satisfeito	Gerencie de Perto
Fornecedores	Engenheiros		+ Poder
Funcionários	Arquitetos
Terceirizados	Prefeitura
	Moradores Locais
	Vistoria
	Investidores

Apenas Monitore	Mantenha Informado
	Sindicato

			- Poder

- Interesse	+ Interesse